## 11.01
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 2 | 日 （ |  | 月 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 18:00
・ダーミデーターのエビデンス作成
・INSURER_001適用期間チェック演習結果まとめ[終了予定日:～11/05(木)]
報告・提案・その他 |  | ・ダーミデーターのエビデンス作成 ・INSURER_001適用期間チェック演習結果まとめ[終了予定日:～11/05(木)]

## 11.05
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 5 | 日 （ |  | 木 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 18:00
INSURER_001適用期間チェック演習結果まとめ (\\terastation1\ES$\Check_INSURER_001.xlsx、に結果ファイル配置)
本番時反映時エラー原因調査[終了予定日:～11/09(月)] （U01PB090_鍼灸マ 請求明細書）
報告・提案・その他 |  | INSURER_001適用期間チェック演習結果まとめ (\\terastation1\ES$\Check_INSURER_001.xlsx、に結果ファイル配置) 本番時反映時エラー原因調査[終了予定日:～11/09(月)] （U01PB090_鍼灸マ 請求明細書）

## 11.06
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 6 | 日 （ |  | 金 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 19:00
本番反映作業
報告・提案・その他 |  | 本番反映作業

## 11.09
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 9 | 日 （ |  | 月 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 17:00
本番時反映時エラー原因調査 （U01PB090_鍼灸マ 請求明細書）
ダミーデータ作成(テスト用のデータ)
2020.9月請求分コンバート・チェック[終了予定日:～11/11(水)]
INSURER_001チェックまとめ[本日終了予定]
報告・提案・その他 |  | 本番時反映時エラー原因調査 （U01PB090_鍼灸マ 請求明細書） ダミーデータ作成(テスト用のデータ) 2020.9月請求分コンバート・チェック[終了予定日:～11/11(水)] INSURER_001チェックまとめ[本日終了予定]

## 11.10
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 （ |  | 火 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 18:00
INSURER_001チェックまとめ[本日終了予定]
2020.9月請求分コンバート・チェック[進歩度:70%、終了予定日:～11/11(水)]
打ち合わせ
報告・提案・その他 |  | INSURER_001チェックまとめ[本日終了予定] 2020.9月請求分コンバート・チェック[進歩度:70%、終了予定日:～11/11(水)] 打ち合わせ

## 11.11
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 11 | 日 （ |  | 水 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 18:30
2020.9月請求分コンバート・チェック
通しテスト時エラー原因調査(入金)[終了予定日：～11/12(木)] （U02SF017_返戻簿確認リスト）
報告・提案・その他 |  | 2020.9月請求分コンバート・チェック 通しテスト時エラー原因調査(入金)[終了予定日：～11/12(木)] （U02SF017_返戻簿確認リスト）

## 11.13
[13 empty] | 事務局長 |  |  |  | 係長 |  |  | 主任 |  |  | 担当者
業 務 日 報
令和 |  | 2 | 年 | 11 | 月 | 13 | 日 （ |  | 金 | 曜日） |  |  |  |  | 所 属 |  |  |  | 氏名
2
| 今日の予定 | [13 empty] | サポート部 システム係 |  |  |  | グェンミンホアン
時 業務内容 | [7 empty] | 10 |  |  | 11 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 | 17:30 |  | 17:30
ダミーデータ作成（GI社テストデータ用）
本番反映
通しテスト時エラー原因調査(入金)[終了予定日：～11/16(月)] （U02SF017_返戻簿確認リスト）
報告・提案・その他 |  | ダミーデータ作成（GI社テストデータ用） 本番反映 通しテスト時エラー原因調査(入金)[終了予定日：～11/16(月)] （U02SF017_返戻簿確認リスト）

## yyyymm
月間スケジュール進捗管理表 |  |  |  |  | 2018-11-01 |  |  |  | 実動２1日
[13 empty] | システム１係 | [10 empty] | 印
No. | プロジェクト | 作 業 |  | 期間 (日) | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 備 考
[5 empty] | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1
1 |  |  | 予 定
2 |  |  | 実 績
3 |  |  | 予 定
4 |  |  | 実 績
5 |  |  | 予 定
6 |  |  | 実 績
7 |  |  | 予 定
8 |  |  | 実 績
9 |  |  | 予 定
10 |  |  | 実 績
11 |  |  | 予 定
12 |  |  | 実 績
13 |  |  | 予 定
14 |  |  | 実 績
15 |  |  | 予 定
16 |  |  | 実 績
17 |  |  | 予 定
18 |  |  | 実 績
19 |  |  | 予 定
20 |  |  | 実 績
21 |  |  | 予 定
22 |  |  | 実 績
23 |  |  | 予 定
24 |  |  | 実 績
25 |  |  | 予 定
26 |  |  | 実 績
27 |  |  | 予 定
28 |  |  | 実 績
29 |  |  | 予 定
30 |  |  | 実 績
31 |  |  | 予 定
32 |  |  | 実 績
33 |  |  | 予 定
34 |  |  | 実 績
35 |  |  | 予 定
36 |  |  | 実 績
37 |  |  | 予 定
38 |  |  | 実 績
39 |  |  | 予 定
40 |  |  | 実 績
41 |  |  | 予 定
42 |  |  | 実 績
43 |  |  | 予 定
44 |  |  | 実 績
報告事項
0
0
Note on AK21: コメントなどを入力。
Note on B52: 月間目標、進捗などを入力