## スケジュール (1)
2020年スケジュール | [9 empty] | 作成者： | [6 empty] | 作成日： |  |  |  |  | 更新者： |  |  | - |  |  |  | 更新日： | - |  |  |  | Rev | draft#1
[6 empty] | ゴールイメージ | 2019年 |  |  |  |  | 2020年
[8 empty] | 2019-11-01 | 月 | 2019-12-01 | 月 |  | 2020-01-01 | 月 | 2020-02-01 | 月 |  | 2020-03-01 | 月 | 2020-04-01 | 月 |  | 2020-05-01 | 月 |  | 2020-06-01 | 月 | 2020-07-01 | 月 | 2020-08-01 | 月 | 2020-09-01 | 月 |  | 2020-10-01 | 月
1 |  |  | 次世代システム支援
| 1 |  | 現行システム仕様調査 | 三浦 田坂
| 2 |  | データ移行 | 田坂 三浦 |  | カスタマ系、保険者系、レセプトデータ
| 3 |  | 差し込み印刷イメージ作成 | 高山 ホアン 野元
| 4 |  | データ移行環境構築、ツール開発 |  |  | 自動発番、uuid、以降レスポンスチューニング、等
| 5 |  | データ抽出プログラム作成 |  |  | 差し込み印刷用のデータ抽出PGを作成する。 → 既存PGをモディファイ
| 6 |  | 柔整）レセプトデータ移行解析 | 高山 |  | 次世代システム移行支援 ロジック解析力、ドキュメンテーション力のトレーニング
2 |  |  | 次世代システム調査
| 1 |  | 開発環境調査
| 2 |  | パターン別リソース解析 | 高山 ホアン 野元 | 14パターン | 成果物：解説書
| 3 |  | レビュー、ナレッジ資料作成 |  |  | 情報共有、技術の平準化、育成・伝達のための資料
| 4 |  | 仕様解析（機能ごと）
|  | 1 | 関数仕様書作成 |  |  | 機能概要、引数、戻り値
|  | 2 | 仕様書作成 |  |  | 機能概要、抽出条件、集約単位、出力単位、出力順序、等
|  | 3 | システムフロー／運用フロー作成 |  |  | 各機能のつながり、データ系統 情報、ひと、ものの流れ × 時間軸
| 5 |  | 現行）システム保守分析 |  |  | 現行）システム保守分析～保守方法の検討～実施
3 |  |  | 業務改善
| 1 |  | 環境基盤構築～ツール整備
|  | 1 | Trac設置～解析 | 高山 野元
|  | 2 | 差し込み印刷ＦＡＱ（ユーザ向け）
|  | 3 | 技術情報共有FAQ（技術者向け）
| 2 |  | インシデント管理
| 3 |  | リソース管理
| 4 |  | 進捗管理